|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人康复（健身）体育进家庭 | | |
| 预算单位 | | | 四川省残疾人联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 490万元 | 执行数: | 293.99万元 |
| 其中-财政拨款: | | 490万元 | 其中-财政拨款: | 293.99万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 通过购买康复（健身）器材配发残疾人，让残疾人在家进行体育锻炼 | | | 采购健身器材42777件。截止2020年12月完成30000件器材配发，为30000名残疾人提供康复健身器材入户，并指导残疾人正确居家锻炼方法，制定合理锻炼计划。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 残疾人康复（健身）体育进家庭户数 | ≥1万户 | 3万户 |
| 质量指标 | 器材合格率 | 100% | 100% |
| 完成时限指标 | 完成时限指标 | 2020年12月 | 2020年12月 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 提高残疾人体质 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 90% |